## Slide 1: PROYECTO GESTIÓN DE AUTÓNOMOS
GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS
Kiril Ventsislavov Gaydarov
Juan Pedro Monteagudo
Daniel Cordoba Simarro
Notes: KIRIL

## Slide 2: Objetivos generales
Facilitar comunicación, administrar bienes, generar documentos, control de contactos, gestionar pagos y cobros
Usabilidad para pequeñas y grandes empresas.
Diferentes perfiles y funcionalidades de autónomo según sus necesidades.
Notes: KIRIL

## Slide 3: Funcionalidades del proyecto
Operaciones sobre la cuenta corriente
Enviar y recibir mail
Exportar datos(clientes, empleados y proveedores)
Importar datos(clientes, empleados y proveedores)
Chat de texto y audiovisual
Generación de informes (generales, operaciones y retenciones)
Libro mayor y libro de facturas
Generar modelos 300, 130 y 115
Creación y restauración de copias de seguridad
CRUD:
    Cliente
    Empleado
    Proveedor
    Autónomo
    Servicio
    Presupuesto
    Albarán
    Factura
    Bienes
    Métodos de pago
    Morosos
Notes: KIRIL

## Slide 4: Restricciones
Tiempo : 4 meses desde la fecha de inicio del proyecto
Alcance : Multiplataforma. Variable respecto al tiempo y dinero.
Coste : Presupuesto de 100.000 €. Variable
    Costes fijos 50%. Salarios, instalaciones, dietas, equipos.
    Coste variable 30%. Imprevistos. Nuevo personal.
    Coste variable 20 %. Publicidad y marketing.
Calidad : Buena implementación y diseño. Aplicación multiplataforma.
Recursos : 6 personas. Centro de negocios. Técnico de reparaciones 24h in situ.
Riesgos : Nuevos miembros del equipo. Consultores.
Satisfacción del cliente : aplicación multiplataforma, mayor número de funcionalidades posibles.
Notes: JUAN PEDRO

## Slide 5: riesgos
TECNOLOGÍA
    Perdida base de datos.
    Fallo en el software principal.
ESTIMACIÓN
    Software necesita más financiación.
    Software no se entrega en el plazo establecido.
REQUERIMIENTOS
    No se adecua a lo que el cliente ha pedido.
    No es posible realizarlo.
PERSONAS
    Mala comunicación del quipo de desarrollo.
    Poca motivación del personal.
ORGANIZACIONAL
    Reputación de la empres dañada.
    Problemas financieros.
HERRAMIENTAS
    Fallo en el software principal.
    La base de datos utilizada no puede procesar la cantidad de transacciones esperada.
Notes: KIRIL

## Slide 6: Prioridades de los riesgos
Posible Riesgo | Probabilidad | Efectos
Perdida de la base de datos | Baja | Catastrófico
El software no se entrega en el plazo establecido | Alta | Catastrófico
No se adecuan a lo que el cliente ha pedido. | Media | Serio
Mala comunicación del equipo de desarrollo | Alta | Catastrófico
Reputación dañada | Media | Tolerable
La base de datos utilizada no puede procesar la cantidad de transacciones esperada. | Media | Tolerable
Notes: KIRIL

## Slide 7: Planes de contingencia
Posible Riesgo | Estrategia
Perdida de la base de datos | Realizar copias de seguridad a menudo y si ocurre alguna pérdida restaurar la base de datos.
El software no se entrega en el plazo establecido | Recortar funcionalidades del proyecto y entregar lo que esté hecho. Hay que seguir trabajando sobre el proyecto y entregar las versiones alfa o beta al cliente. También es conveniente entregar algún módulo adicional al cliente por las inconveniencias causadas.
No se adecuan a lo que el cliente ha pedido. | Tener una buena comunicación con el cliente para que nos diga exactamente lo que quiere.
Mala comunicación del equipo de desarrollo | Realizar actividades sociales para tratar de mejorar y afianzar las relaciones del equipo.
Reputación dañada | Contratación de empresa de marketing para mejorar la imagen de la empresa.
La base de datos utilizada no puede procesar la cantidad de transacciones esperada. | Volcar todos los datos de la base de datos en una nueva base de datos que sea más potente y se adecue a las características necesarias para el desarrollo del proyecto.
Notes: DANI

## Slide 8: Estimación de costes
Escenario: Empresa totalmente nueva.
Tipos de estimaciones:
      Ley de Parkinson: Estudio en base a los miembros y funcionalidades del proyecto.
      Pricing to Win: Estudio en base a la competencia en el mercado de Apps de Gestión de proyectos.
      Puntos Objeto: Estudio en base a las funcionalidades de nuestro proyecto
Notes: JUAN PEDRO

## Slide 9: Ley de Parkinson : Funcionalidades
Equipo
Analista
Programadores
Jefe de proyecto
Gestiona todo el proyecto : seguimiento, control, revisión y evaluación.
Crea los requisitos necesarios del proyecto que afectan al diseño.
Entrevistas periódicas con la organización.
Intermediario entre la organización y el equipo.
Desarrollo de la aplicación.
Carga de datos y migraciones.
Pruebas unitarias.
Notes: JUAN PEDRO

## Slide 10: Ley de Parkinson : costes
Perfil | Cantidad | Sueldo mensual | Duración (Meses) | Total, pasados 4 meses
Jefe de proyecto | 1 | 2000 | 4 | 8.000 €
Analista | 1 | 1700 | 4 | 6.800 €
Programador | 4 | 1300 | 4 | 20.800 €
Total sueldo : 35.600 €
Equipo (Dell XPS 15 9560) : 1550 (ce) x 1% (ci) x 6 (ne) = 15,50 €
Infraestructuras : 570 (euros / mes) x 4 (meses) = 2228 €
Transporte : 50 € (límite) x 6 (personas) x 4 (meses) = 1200 €
Hosting : 53 (euros / mes) x 4 ( meses) = 212 €
39. 386 €
Notes: JUAN PEDRO

## Slide 11: Pricing to win
Competidores potenciales: NUBE
Precio
18-20 €/mes
Facturación
150-180 €/año
15-20 días gratuitos
Plan
Generar diferentes tipos de facturas.
Almacenaje en la nube
Puntos a favor
Poder de la nube : alojamiento en red y acceso desde cualquier dispositivo
Características
Generar facturas
Gestión de contactos
Comparador de periodos
Cobros y pagos
Precio
Desarrollo: 39.385€
15€ : 220 clientes/ mes
30 días gratuitos
20€ :160 clientes /mes
Nuestro proyecto: competitivo
Notes: DANI

## Slide 12: Puntos Objeto
Enfocado a las funcionalidades del sistema
App 228 puntos
Gestión de clientes: 10 puntos
Gestión de empleados: 8 puntos
Gestión de proveedores: 10 puntos
Gestión de otros autónomos: 25 puntos
Gestión de presupuestos: 20 puntos
Gestión de albaranes: 15 puntos
Gestión de bienes y servicios: 30 puntos
Gestión de pagos: 5 puntos
Gestión de cuentas bancarías: 30 puntos
Correo electrónico: 10 puntos
Respaldo de datos: 15 puntos
Contabilidad: 50 puntos
8h * 5 (días) * 4 (semanas) * 4 (meses) * 6 trabajadores = 3840 horas
3840 (horas) / 228 (puntos) = 16,8 horas / punto
(16,8 horas / punto) * 6 personas = 101,05 € / punto.
101,05 € / punto * 228 puntos = 23.039 €
Notes: DANI

## Slide 13: Estimaciones: conclusiones
Ley de Parkinson
Estimación detallada y precisa.
Cambios en condiciones afectarían a la estimación del coste
Pricing to Win
Precio competitivo.
Poca estimación detallada de los costes y limitación de funcionalidades para ajustarnos al resto de competidores
Puntos objeto
Estimación de costes detallados e independientes del tiempo transcurrido
Parkinson + Pricing to Win
Notes: DANI

## Slide 14: Presupuestos
Presupuesto asociación de
autónomos de Alicante.docx
Presupuesto usuario
final.docx
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
Notes: JUAN PEDRO

## Slide 15: Agenda del Proyecto
Actividades | Fecha inicio | Fecha fin
Módulo de gestión de clientes | 20/03/2018 | 03/04/2018
Módulo de gestión de empleados | 03/04/2018 | 13/04/2018
Módulo de gestión de proveedores | 13/04/2018 | 27/04/2018
Módulo de gestión de otros autónomos | 27/04/2018 | 02/05/2018
Módulo de gestión de presupuestos | 02/05/2018 | 30/05/2018
Módulo de gestión de albaranes | 30/05/2018 | 20/06/2018
Módulos Principales
Módulos Adicionales
Actividades | Fecha inicio | Fecha fin
Módulo de gestión de bienes y servicios | 20/06/2018 | 01/08/2018
Módulo de gestión de pagos | 01/08/2018 | 08/08/2018
Módulo de gestión de cuentas | 08/08/2018 | 19/09/2018
Módulo de correo electrónico | 19/09/2018 | 03/10/2018
Módulo de respaldo de datos | 03/10/2018 | 24/10/2018
Módulo de contabilidad | 24/10/2018 | 16/01/2019
Notes: KIRIL

## Slide 16: Asignación de tiempo a las actividades
Notes: KIRIL

## Slide 17: Planificación detallada
Notes: KIRIL

## Slide 18: PREDECESORAS
Detalle punto 1: Fase de inicio
Predecesora de requisitos:
Modelado del negocio
Notes: DANI

## Slide 19: Duración de holguras
Holgura final fase 1
Notes: DANI

## Slide 20: Camino crítico
No se permite demora en esta fase
Notes: DANI

## Slide 21: Preguntas