## Slide 1
VecinApp
ALEJANDRO ALEMAÑ | JORGE GOMARIZ | MARTIN LAIZ
ADRIÁN MONTOYA | RAFAEL SORIA

## Slide 2: Introducción
· Objetivos Generales
· Usuarios
· Funcionalidades
· Restricciones
🏠
🏠
🏠
🏠

## Slide 3: Objetivos Generales
1
+
💢
APP Adaptabilidad

## Slide 4: Usuarios
2
Vecino Miembro de la junta Personal de mantenimiento
🔨
Administrador Extras

## Slide 5: Funcionalidades
3
Usuario Mensajería Anuncios Sugerencias Reservas
Documentos Alertas Actuaciones Parking Acceso
🔑

## Slide 6: Restricciones
4
Internet Servidores
Morosidad Seguridad

## Slide 7: Análisis de Riesgos
¿Qué es un riesgo?
Probabilidad de que ocurra alguna
circunstancia adversa.
¿A quién afectan los riesgos?
Riesgos del proyecto → Agenda de los recursos.
Riesgos del producto → Calidad del desarrollo.
Riesgos del negocio → Organización que gestiona el proyecto.
Desarrollo de planes para minimizar los posibles riesgos de un proyecto.

## Slide 8: Proceso de Gestión de Riesgos
Identificación
Análisis
Planificación
Monitorización

## Slide 9: Identificación de Riesgos
TECNOLÓGICOS
PERSONALES
ORGANIZACIONAL
HERRAMIENTAS
REQUERIMIENTOS
ESTIMACIÓN
Ordenadores
Trafico de red
Base de datos
Infraestructura
Despido de un miembro
Falta comunicación
Baja de un empleado
Conflictos en el grupo
Reducción de la plantilla
Retraso en las entregas
Mal reparto de las tareas
Inversor del proyecto se retira
Expira una licencia
Control de versiones
Cambio de versión
Cambia el framework
Cambian las necesidades
La especificación cambia
Nuevas funcionalidades
Mala comunicación cliente
Mala estimación de plazos
Mala estimación del coste
Falta de personal
Falta de medios

## Slide 10: Planificación y Análisis de Riesgos
TECNOLÓGICOS
PERSONALES
ORGANIZACIONAL
HERRAMIENTAS
REQUERIMIENTOS
ESTIMACIÓN
Material de calidad
Mejores proveedores
Elegir la correcta DB
Copias de seguridad
Trabajo equitativo
Buena comunicación
Motivar empleados
Personal cualificado
Convencer al inversor
Numero de empleados
Plazos razonables
Establecer buenas pautas
Revisar las licencias
Alternativas al CV
Enterarse actualizaciones
Adaptación otro framework
El cliente sabe lo que quiere
Contrato con el cliente
Señal de pago inicial
Prever posibles cambios
Revisión de plazos
Margen economico
Revisión trabajadores
Posibilidades herramienta

## Slide 11: Monitorización
TECNOLÓGICOS
PERSONALES
ORGANIZACIONAL
HERRAMIENTAS
REQUERIMIENTOS
ESTIMACIÓN
Problema componentes PC
Tiempo retardo elevado
Error en la carga
Detectar popularización
Faltas de asistencia
Informe de quejas
Falta de interes
Chequeos medicos
Excedente de personal
Economia inestable
Sobrecarga de trabajo
Reunion diaria
Notificaciones del programa
Changelog de versiones
Programas auxiliares
Leer detalles de versiones
Feedback
Consultar RAI
Reunión previsiones coste
Sobrecarga individual
Sobrecarga del lenguaje
Alto coste temporal

## Slide 12: Estimación de costes
Ley de Parkison
Pricing to Win
Puntos Objeto
Comparación de los valores obtenidos

## Slide 13: Ley de Parkison
Gastos energéticos: 112€/mes
Otros gastos: 1000€/mes
Mobiliario: 35,5€/mes*
Salarios: 10000€/mes
Total: 44,740 €

## Slide 14: Princig to win
Free
N. propiedades: 10
N. propietarios: 1
Coste Anual: 0€
Medium
N. propiedades: 50
N. propietarios : 5
Coste Anual:85€
Entreprise
N. propiedades: >200
N. propietarios: 10
Coste Anual:300€
Tarifas
Basic
N. propiedades: 25
N. propietarios : 2
Coste Anual: 40€
Profesional
N. propiedades: 100
N. propietarios: 8
Coste Anual:160€

## Slide 15: Princig to win
Características
Añadir 1 propietarios/año: 12€
Añadir 10 propietarios/año: 80€
Añadir 25 propietarios/año: 150€
Añadir 50 propietarios/año: 250€
Añadir 100 propietarios/año: 400€
Añadir 200 propietarios/año: 700€
Tarifas Extras

## Slide 16: Puntos objetos
Login
Vistas: 2
Informes: 1
Módulos: 1
A. Propiedades
Vistas: 3
Informes: 3
Módulos: 0
Correo
Vistas 1
Informe: 3
Módulos: 1
Chat
Vista: 1
Informes: 2
Módulos: 1
T. Anuncios
Vistas: 2
Informes: 2
Módulos: 0

## Slide 17: Puntos objetos
Buzón de sugerencias
Vistas:
Informes: 3
Módulos: 1
A. Instalación
Vistas: 3
Informes: 3
Módulos: 1
Documentos
Vistas 1
Informe: 3
Modulos 1
Averias
Vista: 2
Informes: 3
Módulos: 1
T. Acceso
Vistas: 1
Informes:2
Modulos 2
Calendario
Vistas: 2
Informes:3
Modulos 1

## Slide 18: Puntos objetos
Vistas
Simple : 19
IModerado: 3
Complejo: 1
Total: 28
Informe
Simple 21
Moderado: 8
Complejo: 0
Total: 82
Modulos
Modulos: 9
Total: 90
Total: 200*200 = 40.000€
Total

## Slide 19: Comparativa
Free
Ventas esperadas: 80
N. Propietarios añadidos por venta: 5
Ganancia: 6400€
Medium
Ventas esperadas: 30
N. Propietarios añadidos por venta: 25
Ganancia: 10050€
Entreprise
Ventas esperadas: 5
N. Propietarios añadidos por venta: 120
Ganancia: 5000€
Ganancias
Basic
Ventas esperadas: 60
N. Propietarios añadidos por venta: 15
Ganancia: 11400€
Profesional
Ventas esperadas: 10
N. Propietarios añadidos por venta: 55
Ganancia: 5600€

## Slide 20: Comparativa
Media coste: 42370 €
Cantidad abonada primer año: 38,450€

## Slide 21: Plan general del proyecto
4 fases genéricas
-Inicio
-Elaboración
-Construcción
-Transición
Iteraciones sin delimitar (n)
Tareas comunes a todos los proyectos informáticos

## Slide 22: Plan general del proyecto

## Slide 23: 1ª Iteración (Inicio)
Una iteración (I1)
10 días de duración mínima
Camino crítico: Secuencia de 4 actividades
Demora permisible (Holgura libre) = 0 días
Margen de demora total (Holgura total) = 0 días

## Slide 24: 1ª Iteración (Inicio)
(Comienzo anticipado = Límite de comienzo)  10 de Abril
(Fin anticipado = Límite de finalización)  19 Abril

## Slide 25: 1ª Iteración (Inicio)

## Slide 26: 2ª Iteración (Elaboración)
Una iteración (E1)
8 días de duración mínima
Camino crítico: Secuencia de 4 actividades
Demora permisible (Holgura libre) = 0 días
Margen de demora total (Holgura total) = 0 días

## Slide 27: 2ª Iteración (Elaboración)
(Comienzo anticipado = Límite de comienzo)  10 de Abril
(Fin anticipado = Límite de finalización)  19 Abril

## Slide 28: 2ª Iteración (Elaboración)

## Slide 29: PRESENTATION DESIGN
This presentations uses the following typographies and colors:
Titles: Oswald
Body copy: Open Sans
You can download the fonts on this page:
https://www.google.com/fonts#UsePlace:use/Collection:Open+Sans:400,700|Oswald
Click on the “arrow button” that appears on the top right
Blue #39a6de
Purple #774e92
Magenta #db2f6b
Aquamarina #9bded2
You don’t need to keep this slide in your presentation. It’s only here to serve you as a design guide if you need to create new slides or download the fonts to edit the presentation in PowerPoint®

## Slide 30
SlidesCarnival icons are editable shapes.
This means that you can:
Resize them without losing quality.
Change fill color and opacity.
Change line color, width and style.
Isn’t that nice? :)
Examples:

## Slide 31
Now you can use any emoji as an icon!
And of course it resizes without losing quality and you can change the color.
How? Follow Google instructions https://twitter.com/googledocs/status/730087240156643328
✋👆👉👍👤👦👧👨👩👪💃🏃💑❤😂😉😋😒😭👶😸🐟🍒🍔💣📌📖🔨🎃🎈🎨🏈🏰🌏🔌🔑 and many more...
😉