## Hoja 1
Identificación | Planificación | Análisis |  | Monitorización
Tecnológicos | Tecnológicos | Probabilidad | Efecto | Tecnológicos
Se estropean ordenadores y se ralentiza el proyecto | Adquirir material de calidad y tener repuestos | Media | SERIO | El pc tiene un problema en sus componentes
La base de datos no puede procesar tantas trasicciones como se esperaba | Invetigar bases de datos antes de realizar una eleccion | Baja | TOLERABLE | Tiempo de retardo elevado
El tráfico de red no funciona, lo que puede conllevar a la parada de ciertas aplicaciones | Contratar el proveedor de internet mas fiable | Alta | CATASTRÓFICO | La aplicación no carga
Cambian los estándares y toca rehacer parte del código | Estar al tanto de posibles noticias o rumores | Baja | CATASTRÓFICO | Detectar Popularizacion de otras aplicaciones
Problemas con la infrastructura de la oficina | Planes de evacuacion y guardado rapido de información | Baja | TOLERABLE | Charlas de prevención e informe de desperfectos
Personales | Personales
Despido democrático de un miembro | Trabajo constante y equitativo entre los miembros del proyecto | Baja | SERIO | Faltas de asistencia y/o retrasos de entregas
Falta de comunicación | Buena cohesión y comunicación entre los integrantes del proyecto | Media | TOLERABLE | Eventos participativos
Conflictos en el grupo de trabajo | Buen ambiente de trabajo | Media | TOLERABLE | Informe de quejas
Alta de un empleado | Correcta elección del numero de miebros del proyecto | Baja | TOLERABLE | Analisis de las capacidades del proyecto
Que deserte un empleado | Cuidar a los empledos y motivarlos de diferentes formas | Media | CATASTRÓFICO | Falta de interes
Baja de un empleado por enfermedad | Tener un seguro privado dentro de la empresa | Media | CATASTRÓFICO | Analitica y chequeo médico
Organizacional | Organizacional
Un inversor del proyecto deja de invertir | Garantizarle al inversor el exito del proyecto | Media | CATASTRÓFICO | Falta de interes
Reducción de la plantilla | Planificar bien el numero de empleados necesarios | Baja | SERIO | Economia inestable y/o excedente de personal
Mal funcionamiento del grupo de trabajo | Establecer pautas para llevar a cabo el trabajo de forma correcta | Alta | SERIO | Reunion diaria
Retraso en la entrega de trabajo | Establecer unos plazos razonables | Alta | CATASTRÓFICO | Retrasos de plazo establecidos
Problemas con el reparto de tareas | Implementar una herramienta colaborativa | Baja | TOLERABLE | Sobrecarga de trabajo individual
Herramientas | Herramientas
Expira la licencia de MS project | Revisar las licencias cada cierto tiempo | Alta | TOLERABLE | Estar atento a las notificaciones del programa
La herramienta CASE utilizada ha cambiado de versión y no es compatible | Mantenerse al tanto de los posibles cambios de dicha herramienta | Baja | SERIO | Prestar atencion al changelog de las futuras versiones
El programa de control de versiones no está disponible | Implementar un control de versiones alternativo | Baja | TOLERABLE | Tener un programa auxiliar
Importante cambio en el framework utilizado | Adaptacion a otro framework de manera eficaz | Baja | SERIO | Prestar atencion al changelog de las futuras versiones
Requerimientos | Requerimientos
Las necesidades del cliente han cambiado | Asegurarse de que el cliente tiene claro lo que quiere desde un principio | Media | CATASTRÓFICO | Feedback
La especificación del proyecto ha cambiado | Firmar un contrato con el cliente | Media | CATASTRÓFICO | Feedback
Se han añadido nuevas funcionalidades al proyecto | Prever de posibles cambios al comienzo del proyecto | Media | TOLERABLE | Feedback
El proyecto se cancela por impago del cliente | Señal de pago incial por parte del cliente y posteriormente pago final | Media | CATASTRÓFICO | Consultar RAI
La comunicación con el cliente no es fructífera | Tener buenos medios para la comunicación | Media | SERIO | Feedback
Estimación | Estimación
Estimación errónea de los plazos | Revisión de plazos cada cierto tiempo | Media | SERIO | Reunion con las previsiones de plazo
Coste del proyecto infraestimado | Tener un margen economico sobre el coste del proyecto incial | Media | SERIO | Reunion con las previsiones de coste
Falta de personal para el desarrollo del proyecto | Revision de trabajadores necesarios para la finalizacion del proyecto | Baja | SERIO | Sobrecarga de trabajo individual
Sobrevaloración de los recursos empleados | Informarse correctamente de las posibilidades de una herramienta | Media | SERIO | Sobrecarga del lenguaje empleado, alto coste temporal en la implementacion
Falta de medios para completar el proyecto | Correcta interpretación de los medios disponibles | Baja | SERIO | Sobrecarga del lenguaje empleado, alto coste temporal en la implementacion